| 序号 | 重点工程和主要工作名称 | 主要内容及要求 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、经济社会发展的主要预期目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地区生产总值 | 地区生产总值增长6%左右。 | 发改局 科工局 财政局 住建局 商务局 统计局 各街道 | 辛 斌 吴玉红 朱少青 刘清华 刘 妍 王跃凌 | 方德岩 |
| 2 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算收入增长6%。完成区人大批准一般公共预算11.35亿元任务。 | 财政局 各街道 | 朱少青 | 方德岩 |
| 3 | 固定资产投资 | 固定资产投资增长6%。 | 发改局 各街道 | 辛 斌 | 方德岩 |
| 4 | 社会消费品零售总额 | 社会消费品零售总额增长7%。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 5 | 城镇新增就业 | 城镇新增就业完成市里下达的指标任务；全年城镇新增就业10000人以上。 | 人社局 公共中心 | 金 平 苏 峰 | 常胜强 王 野 |
| 6 | 实际到位内资 | 实际到位内资确保完成市里下达任务指标。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 7 | 实际利用外资 | 实际利用外资确保完成市里下达任务指标。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 8 | 外贸出口额 | 外贸出口额确保完成市里下达任务指标。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 9 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业增加值增长8%。 | 科工局 各街道 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 二、推动产业转型升级，促进经济高质量发展 |  |  |  |  |  |
| （一）加快商贸服务业发展 |  |  |  |  |  |
| 10 | 推进重点商圈和特色街区建设 | 重点推进奥林匹克商圈、香炉礁商圈和俄罗斯风情街、锦华饮食文化街以及八一路好吃街提升改造、业态升级工作。持续推进。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 11 | 完成大同街地下人行通道建设 | 通道全长约275米，总建筑面积为3169平方米，其中地下部分面积约3094.8平方米。12月31日前完成项目建设。 | 建投公司 白云街道 | 阎崇飞 牟立峰 | 方德岩 |
| 12 | 争取大连服博会在恒隆广场设立分会场 | 沟通市商务局将2020年大连服博会的分会场设置在恒隆广场，协助企业办好分会场各项活动。10月31日前完成。 | 商务局 白云街道 | 刘 妍 牟立峰 | 王喜宾 |
| 13 | 深化“滨城之夏艺术季”活动 | 2020年将在奥林匹克商圈等地推出一系列团结稳定鼓劲、唱响主旋律、弘扬正能量的群众喜爱的文化精品及有助于吸引年轻人拉动夜经济的系列活动。10月31日前完成。 | 文体卫中心 | 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 14 | 推动“夜经济”发展 | 出台《西岗区夜经济工作方案》；打造奥林匹克商圈、香炉礁商圈，营造商旅文体融合发展的夜间经济消费氛围；打造俄罗斯风情街以及锦华日本饮食文化街及八一路好吃街为特色文化体验夜街区。持续推进。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 15 | 加快创新创业园区建设发展，打造新的双创平台 | 提升西岗电子商务园、城市美术馆、逅库创业园等创新创业平台，与大连大学合力建设大连大学科技园，新建万达党建共享众创空间。12月31日前完成。 | 科工局 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 16 | 提高服务中小微企业能力 | 组织中小微企业参加国内外展洽会，扩大营销渠道。降低民营中小微企业融资成本。对经营性银行承兑汇票贴现支持给予贴现支持；对民营国家高新技术企业给予贷款贴息支持。用好国家小微企业创业创新基地城市示范专项资金，服务小微企业创新创业。升级帮办服务，对新办企业及申请变更、备案、注销且有帮助需求的企业提供全程帮办服务。12月31日前完成。 | 科工局 市场监管局 各街道 | 吴玉红 董海峰 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 17 | 助推亚洲渔港上市 | 协助企业开具合规性守法证明，协调解决上市申报过程中存在的问题。12月31日前完成。 | 财政中心 | 陈宝来 | 方德岩 |
| （二）突出文化产业发展 |  |  |  |  |  |
| 18 | 制作安装文物和标志性老建筑标识牌，完成东关街13处不可移动文物保护修缮工作 | 设计、制作并安装未定级不可移动文物和已公布的重点历史建筑标识牌,完成已公布的东关街13处不可移动文物的修缮工作。12月31日前完成。 | 文旅局 建投公司 日新街道 | 刘汉武 阎崇飞 崔艳玲 | 郭晓迪 |
| 19 | 全面启动东关街历史文化街区项目建设 | 完成出让区域内的房屋征收、不动产登记证书及土地证注销工作。组织东关街历史文化街区周边规划编制工作。 | 市政中心 文旅局 发改局 商务局 建投公司 日新街道 | 刘明伟 刘汉武 辛 斌 刘 妍 阎崇飞 崔艳玲 | 王 野 郭晓迪 |
| 20 | 全方位改造提升俄罗斯风情街环境和业态 | 推进省级试点步行街俄罗斯风情街公共设施升级改造及业态升级调整，引入俄式风情表演，打造异域风情建筑观光街、俄式产品文化体验街和旅游放心消费示范街。12月31日前完成。 | 商务局 文旅局 市场监管局 日新街道 | 刘 妍 刘汉武 董海峰 崔艳玲 | 王喜宾 |
| 21 | 支持英和水产等老厂房、老建筑改造利用 | 积极走访企业，协调解决企业在建设过程中遇到的困难。持续推进。 | 日新街道 文旅局 市政中心 | 崔艳玲 刘汉武 刘明伟 | 方德岩 |
| 22 | 加快逅库文化创意产业园、城市美术馆、城市音乐馆发展 | 进一步提升创业孵化功能；扩展场馆服务内容，丰富活动形式，不断增强品牌效应和影响力。12月31日前完成。 | 文旅局 人民广场街道白云街道 日新街道 | 刘汉武 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 | 郭晓迪 |
| 23 | 推进森林动物园夜游文化广场项目 | 引进珍珠剧场之梦幻魔术、灯光秀、火烈鸟餐厅、FEC家庭互动影院等项目，与观光摩天轮、冰雪世界等构成夜经济文旅产品组合。持续推进。 | 八一路街道 文旅局 | 王利国 刘汉武 | 郭晓迪 |
| 24 | 推进白云雁水健身公园夜文化项目 | 引进“印象大连·莲山文化”大型灯光秀、水幕电影等项目，及国内外知名小吃和文创产品经营，繁荣夜经济。10月31日前完成。 | 白云街道 文旅局 | 牟立峰 刘汉武 | 常胜强 郭晓迪 |
| （三）推动科技创新发展 |  |  |  |  |  |
| 25 | 制定出台科技产业发展三年行动计划，推动以5G、人工智能、工业互联网等为代表的数字经济发展 | 起草科技产业发展三年行动规划,推动人工智能工厂、智能车间发展，合力推进5G基础设施部署，支持工业互联网建设。12月31日前完成。 | 科工局 各街道 | 吴玉红 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 26 | 引导企业加大技术创新和产品创新，全社会科技研发投入占GDP比重达到3.6% | 鼓励辖区科技企业加大研发经费的投入，全年研发经费支出占生产总值比重达到3.6%。12月31日前完成。 | 科工局 各街道 | 吴玉红 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 27 | 科技成果转化量达到25项以上 | 支持企业自主创新，加强科技成果转化，通过培训会、走访等形式，鼓励企业加大成果转化，全年科技成果转化量达到25项。12月31日前完成。 | 科工局 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 28 | 实现技术合同交易额8.2亿元左右 | 12月31日前技术合同交易额达到8.2亿元。 | 科工局 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 29 | 加快大连理工大学、大连化物所老校区改造利用 | 积极与理工大学资产处沟通，加大招商力度，通过理工大学争取国家修缮资金，达到企业租用条件。12月31日前完成。 | 日新街道 商务局 | 崔艳玲 刘 妍 | 王喜宾 |
| 30 | 开展质量提升行动，推进质量强区建设 | 加快经济发展方式，推动品质城区建设，全面提升区域质量发展水平和综合竞争力。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 31 | 落实“5+22”等人才政策，吸引更多人才来西岗干事创业 | 持续深入开展“5+22”政策宣传系列活动，做好相关政策培训、宣传与解读；做好高校毕业生住房补贴申请资格认定工作、公开招募高校毕业生基层服务岗位计划等政策落实工作；做好与相关部门和单位沟通协调工作，进一步推动人才政策落地见效，吸引更多人才来连、留连，夯实西岗区新时代现代化品质城区建设人才基础。11月30日前完成。 | 人社局 | 金 平 | 常胜强 |
| 32 | 加大知识产权保护力度，严厉打击侵犯知识产权违法行为 | 及时处理知识产权方面的投诉举报，加强巡查监管，严厉打击侵犯知识产权违法行为，加强宣传引导，倡导市场主体守法经营。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| （四）促进楼宇经济发展 |  |  |  |  |  |
| 33 | 实施总部经济和楼宇经济提档升级、提质增效三年计划，加快老旧楼宇“腾笼换鸟”，抓好新建楼宇“筑巢引凤” | 制定并实施总部经济和楼宇经济提档升级、提质增效三年计划。加快香洲花园酒店商务楼等老旧楼宇升级改造工作，做好新建楼宇前期招商规划工作。12月31日前完成。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 34 | 完善楼宇经济扶持政策，提高政策扶持精准度 | 完善楼宇经济扶持政策，探索联合办公、专业化楼宇、楼宇协会、楼宇订制等平台类的扶持政策，不断提高政策扶持精准度。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 35 | 加大闲置楼宇盘活力度 | 提高PE大厦使用效率，加快盘活凯旋世贸商厦，全年盘活闲置楼宇和门头房5万平方米以上。12月31日前完成。 | 商务局 建投公司 | 刘 妍 阎崇飞 | 王喜宾 |
| 36 | 探索建立楼宇资源信息平台 | 制作西岗区楼宇经济联盟网站并作为子栏目挂载到区政府门户网站。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 37 | 打造总部经济大厦 | 鼓励和支持百年港湾商务楼、香洲花园酒店商务楼等商务楼宇向特色化、专业化楼宇发展。12月31日前完成。 | 商务局 各街道 | 刘 妍 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 38 | 提升PE大厦楼宇服务水平 | 引导楼宇物业企业完善基础服务设施，打造优质服务环境。持续推进。 | 建投公司 | 阎崇飞 | 王 乐 |
| 三、深化重点领域改革，释放发展活力 |  |  |  |  |  |
| （一）持续优化营商环境 |  |  |  |  |  |
| 39 | 用好用足促进产业发展15条 | 按照产业政策及实施细则，及时做好政策兑现工作。全年推进。 | 发改局 | 辛 斌 | 方德岩 |
| 40 | 深入落实‘放管服’改革，做好上级下放职权的承接和取消职权的落实工作 | 认真贯彻落实中央、省、市 “放管服”改革工作部署，积极承接国家、省、市取消和下放的行政职权事项，确保事项“有人接，接得住，管得好”。12月31日前完成。 | 营商局 | 赵 彬 | 方德岩 |
| 41 | 加强标准化建设，推动依申请类政务服务事项实现‘一网通办’，推进更多高频事项实现‘最多跑一次’ | 推进政务服务标准化建设，依托一体化在线政务服务平台，切实提高政务服务事项网上办理比例，推进更多高频事项实现“最多跑一次”，切实推动政务服务“一网通办”。12月31日前完成。 | 营商局 | 赵 彬 | 方德岩 |
| 42 | 推行新开办企业全程帮办服务，推出一批当场办结、一次办结、限时办结服务事项 | 持续推进新开办企业专区免费全程帮办服务，提升窗口服务效能；梳理出当场办结、一次办结、限时办结服务事项清单，并对外公开公示。12月31日前完成。 | 营商局 | 赵 彬 | 方德岩 |
| 43 | 新办企业登记时间压缩至1个工作日以内 | 将新办企业登记时间压缩至1个工作日以内。6月30日前完成。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 44 | 深化区级领导服务企业工作制度 | 完善区级领导服务企业制度，解决企业发展遇到的各类问题，促进实体经济发展。持续推进。 | 发改局 各街道 各相关部门 | 辛 斌 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 方德岩 |
| 45 | 深化“服务秘书”保障制度 | 落实服务秘书保障机制，实行“1个项目、1个服务秘书、1名区级领导、1个服务小组、1张进度表”五个一工作机制，每月跟踪项目进度，协调解决项目推进中问题。定期通报服务秘书工作情况。持续推进。 | 发改局 各街道 | 辛 斌 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 方德岩 |
| 46 | 推动融创壹号院项目加快建设 | 推进A1区建筑完成外墙保温和内部砌筑等工程施工；推动A2区建筑全面开工建设；加快推进B2区3000平方米示范区建设。持续推进。 | 日新街道 | 崔艳玲 | 方德岩 |
| 47 | 推动胜利路A2地块改造加快建设 | 跟进项目建设进度，助力企业完成项目楼主体封顶工作。12月31日前完成。 | 人民广场街道 | 张晓晶 | 方德岩 |
| 48 | 建立营商环境考评指标 | 深入学习、大力宣传、从严落实《优化营商环境条例》，制定全区营商环境职责分工；通过第三方评估机构进一步完善我区政务服务好差评制度；配合省、市、区完成营商环境指标体系考评工作。12月31日前完成。 | 营商局 | 赵 彬 | 方德岩 |
| 49 | 深入开展营商环境突出问题专项整治 | 按照省、市要求，制定我区2020年营商环境专项整治方案；做好营商环境监督员队伍管理及培训工作；以问题为导向，及时有效处置各类营商环境投诉案件。12月31日前完成。 | 营商局 | 赵 彬 | 方德岩 |
| （二）深化行政体制改革 |  |  |  |  |  |
| 50 | 做好街道改革后续工作 | 推进派驻到街道的司法所、城市管理执法大队、市场监管所、退役军人服务站、公共服务分中心、经济发展服务分中心等6个机构的调整改革，对办公用房、物业管理和公车等方面事宜进行妥善安排。持续推进。 | 政府办 司法局 市场监管局 机关事务局 各街道 | 张宗民 | 方德岩 |
| 51 | 深化工程建设项目审批制度改革 | 进一步压缩投资类项目审批时间。12月31日前完成。 | 财政局 住建局 | 朱少青 刘清华 | 方德岩 |
| 52 | 优化政府采购流程 | 加强政府投资项目审批管理和采购代理机构监管。12月31日前完成。 | 财政局 | 朱少青 | 方德岩 |
| 53 | 强化预算绩效管理 | 对部分预算项目进行绩效评价。 12月31日前完成。 | 财政局 | 朱少青 | 方德岩 |
| 54 | 加快社会信用体系建设 | 推进信用监管，对接全市统一的信用信息平台，完善信用信息的归集和共享。持续推进。 | 发改局 区社会体系建设领导小组 成员单位 | 辛 斌 区社会体系建设领导小组成员单位主要领导 | 方德岩 |
| 55 | 推行“双随机、一公开”跨部门联合监管 | 按照市局“双随机、一公开”跨部门联合监管工作部署推进落实相关工作。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 56 | 完成区“十四五”规划 | 开展“十四五”规划前期课题研究，研究提出 “十四五”规划的基本思路，组织区级专项规划编制工作，采取政府购买服务的方式，聘请高水平研究机构开展规划编制工作，起草完成规划纲要框架（初稿），召开会议听取意见建议并修改完善，征求各部门各单位以及社会各界代表、人大代表、政协委员等各方面意见建议，报区政府审定，报区委常委会讨论通过后，提交区人民代表大会审议。持续推进。 | 发改局 | 辛 斌 | 方德岩 |
| 57 | 完成2049城区愿景规划编制工作 | 召开座谈会，听取相关部门及专家学者意见建议，形成征求意见稿，向区委、区政府汇报，完成西岗2049城区愿景规划编制工作。6月30日前完成。 | 发改局 | 辛 斌 | 方德岩 |
| （三）加快民营经济发展 |  |  |  |  |  |
| 58 | 用好用足加快民营经济发展10条政策措施 | 加强政策宣传、影响力，加大各项举措落实力度。2020年4月和10月分别组织两次民营十条项目申报，促进民营企业发展。12月31日前完成。 | 科工局 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 59 | 打造中小微企业一站式金融服务平台 | 加大一站式金融服务平台的招商力度。降低企业融资成本，更好缓解融资难融资贵问题。在防范金融风险的前提下，扶持辖区内民营企业、小微企业，开展融资担保业务，在保持较低费率水平的前提下，对我区民营企业、小微企业再下降0.25%，切实有效降低民营企业、小微企业综合融资成本，完成融资担保额1500万元。12月31日前完成。 | 担保公司 商务局 | 赵玉杰 刘 妍 | 王 乐 王喜宾 |
| 60 | 规范管理和执法行为 | 完善城市管理执法检查制度，强化执法检查力度。规范执法人员依法、文明、公开、公正执法，保障城市管理执法工作持续推进。 | 城管执法局 市场监管局 | 曲光耀 董海峰 | 王 野 |
| 61 | 加强民营企业家研修培训 | 2020年组织2次以上民营企业家考察学习，做好培训及资源对接。11月30日前完成。 | 科工局 工商联 | 吴玉红 林晓东 | 王喜宾 |
| 62 | 鼓励民营企业增品种、提品质、创品牌 | 组织民营企业申报市工业消费品“三品”专项资金，引导民营消费品工业发展。鼓励区内民营企业加强质量管理，提高产品质量和市场竞争力。12月31日前完成。 | 科工局 市场监管局 | 吴玉红 董海峰 | 王喜宾 |
| 63 | 指导企业加强对自主知识产权的保护利用 | 利用知识产权宣传周等活动加强知识产权保护宣传，加强对企业贯彻“企业知识产权管理规范”认证的指导与培训，鼓励企业利用知识产权开展质押融资。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 64 | 实施“个转企”“小升规”“规升巨” | 对企业“个转企”“小升规”予以支持，扶持民营企业做大做强做优。推动个体户转企升级。12月31日前完成。 | 科工局 市场监管局 | 吴玉红 董海峰 | 王喜宾 |
| 65 | 全区营业收入2000万元以上的民营企业达到100家以上 | 跟踪培育收入1000万元以上民营企业，对“小升规”企业予以资金扶持，推进民营企业不断发展壮大。12月31日前完成。 | 科工局 各街道 | 吴玉红 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王喜宾 |
| 四、实行内引外联并举，提升对外开放水平 |  |  |  |  |  |
| （一）提升招商引资实效 |  |  |  |  |  |
| 66 | 面向长三角、珠三角、京津冀等国内重点区域实施精准招商 | 保证重点区域开展“走出去”招商活动数量和质量，利用重点区域走出去招商活动，对接项目资源。加大长三角地区金融产业招商力度；加大京津冀地区总部类企业招商力度；积极拓展珠三角“飞地经济”招商模式。发挥现有企业总部或分支机构及驻连商会对于重点区域招商引资纽带作用，挖掘潜在招商项目。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| 67 | 深耕日韩市场，拓展欧洲市场 | 2020年赴日韩对接项目，建立招商联络机构。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| 68 | 推动日本财险中国区工程风险总部等项目落地 | 出访日本，拜访日本财险集团高层，商谈项目落地的相关事宜。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| 69 | 深化代理招商 | 与有实力的商会、协会、律师事务所、会计师事务所等机构合作，进一步扩大招商引资渠道。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| 70 | 强化招商力量，选优配强招商队伍 | 根据省委相关会议精神，在区经济中心设立一支招商队伍，同时拟招聘招商工作专职人员充实到招商工作队伍，联合区商务局共同组成招商工作组，优化招商工作组工作职能。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| 71 | 加强招商项目跟踪服务 | 实行专班负责，做好跟踪对接、服务协调等各项工作，提高项目履约率和落地率。12月31日前完成。 | 商务局 经济中心 | 刘 妍 吕 鹏 | 王喜宾 |
| （二）扩大国内外交流合作 |  |  |  |  |  |
| 72 | 加强与日本花卷市、韩国大田广域市等国际友好市区交流 | 落实出访、拜访友好城区，加强与友好城区的交流合作。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 73 | 引导服务企业参与“一带一路”国际合作 | 引导企业赴“一带一路”沿线国家参加各种贸易洽谈和商品展。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 74 | 推进“一带一路”创新创业产业园建设 | 配合“一带一路”园区开展招商，引导建设“一带一路国家馆”。12月31日前完成。 | 香炉礁街道 商务局 | 傅小昇 刘 妍 | 王喜宾 |
| 75 | 办好第六届日本商品巡回展 | 组织筹备好第六次商品展的相关工作。9月30日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 76 | 扩大“一带一路星耀大连”国际青少年文化艺术交流周活动影响力 | 进一步丰富交流周活动形式内容，不断扩大“一带一路星耀大连”国际青少年文化艺术交流周活动影响力。做好闭幕式各项相关工作。8月31日前完成。 | 文体卫中心 | 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 77 | 深化与上海长宁区对口合作 | 在信息共享、产业对接、项目引进、科技创新和社会治理等方面加强交流，实现新的突破。持续推进。 | 发改局 区对口合作 领导小组 成员单位 | 辛 斌 区对口合作领导小组成员单位主要领导 | 方德岩 |
| 78 | 大力发展“飞地经济” | 深化跨区域合作，拓展“飞地经济”发展空间，发展香洲花园商务楼、珠江国际大厦、凯旋商城C座等“飞地楼宇”，促进资源要素合理流动，实现优势互补、联动发展。12月31日前完成。 | 发改局 商务局 财政局 各街道 | 辛 斌 刘 妍 朱少青 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 方德岩 王喜宾 |
| 79 | 扎实推进东西部扶贫协作和对口支援工作 | 完成东西部扶贫协作和对口支援工作。12月31日前完成 | 商务局 对口帮扶协作工作领导小组成员单位 | 刘 妍 对口帮扶协作工作领导小组成员单位主要领导 | 王喜宾 |
| （三）保持外贸稳定增长 |  |  |  |  |  |
| 80 | 落实稳外贸各项政策措施 | 按照上级要求，结合我区实际，落实稳外贸相关政策措施。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 81 | 支持企业参加中国国际进口博览会 | 按照市商务局的工作部署，做好西岗分团的组展、参展、后勤保障等工作。12月31日前完成。 | 商务局 | 刘 妍 | 王喜宾 |
| 82 | 培育发展跨境电商产业，优化外贸产业结构，升级外贸企业孵化基地。 | 扩大基地使用面积，引进规模企业落户基地，重点引进越洋物语（大连）实业有限公司、巨农优品等优质企业。将基地升级为进出口大厦。12月31日前完成。 | 商务局 日新街道 | 刘 妍 崔艳玲 | 王喜宾 |
| 83 | 推动实体经济发展 | 鼓励制造业企业加强科技创新，提高产品质量、档次和附加值，深入落实规上工业企业秘书服务制度，及时解决困难问题。12月31日前完成。 | 科工局 | 吴玉红 | 王喜宾 |
| 五、加强和创新社会治理，打造良好社会环境 |  |  |  |  |  |
| （一）提升社会治理能力 |  |  |  |  |  |
| 84 | 推行社区“全岗通”工作模式 | 通过公开招聘等形式进行社区工作者的补充调配，合理安排街道社区工作者人员指标数。按照“一专多能、一岗多责、全岗都通”的原则，实行“首问接待，一口负责”制和建立工作人员轮岗、弹性工作制及工作例会等制度，完善社区网格，全面构建适应西岗社会发展、满足居民群众需求的西岗区社区“全岗通”工作模式。10月31日前完成。 | 民政局 | 张 媛 | 常胜强 |
| 85 | 改善社区为民服务环境 | 对康平等社区服务用房进行修缮改造，改善为民服务环境。11月30日前完成。 | 民政局 | 张 媛 | 常胜强 |
| 86 | 用好智慧城区指挥调度中心 | 有效整合辖区资源，为构建全区社会治理现代化，提供更加精细化、智能化的联动平台。11月30日前完成。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 87 | 深入开展“法律六进”活动，完成“七五”普法终期验收 | 结合重要节点和重点节日深入开展“法律六进”活动；按照国家、省、市相关工作要求做好“七五”普法总结验收工作。12月31日前完成。 | 司法局 | 徐 鑫 | 王 乐 |
| 88 | 做好法律援助工作，实现法律援助服务网络全覆盖 | 完善区街法律援助工作网络，形成三级法律援助网络的全覆盖，打造法律援助“半小时覆盖圈”。11月30日前完成。 | 司法局 | 徐 鑫 | 王 乐 |
| 89 | 认真落实第七次全国人口普查任务 | 按照第七次全国人口普查工作要求，成立西岗区第七次全国人口普查领导小组，建立健全工作协调机制和工作保障机制，广泛动员和组织社会力量积极参与并配合普查工作，以2020年11月1日零时为普查标准时点，对普查对象进行依法普查，充实完善普查工作队伍，做好经费和物资保障，加强普查宣传，确保普查数据质量。12月31日前完成。 | 统计局 | 王跃凌 | 方德岩 |
| （二）优化生态环境 |  |  |  |  |  |
| 90 | 打好蓝天保卫战 | 持续改善辖区环境空气质量,加强大气污染源管控, 推进20吨及以下燃煤锅炉特别排放限制改造工程。持续推进。 | 生态环境分局 城管执法局 住建局 市政中心 科工局 各街道 | 张长永 曲光耀 刘清华 刘明伟 吴玉红 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王 野 |
| 91 | 打好碧水保卫战 | 加大近岸海域污染监管力度；加大污水排放工业企业的监管力度；加强入海排污口整治。持续推进。 | 生态环境分局自然资源分局 城管执法局 住建局 八一路街道 香炉礁街道 | 张长永 张明信 曲光耀 刘清华 王利国 傅小昇 | 王 野 |
| 92 | 打好净土保卫战 | 落实建设用地准入管理，加强污染地块再开发利用准入管理和土地征收、收回、收购等环节监管。持续推进。 | 生态环境分局 城管执法局 住建局 市政中心 | 张长永 曲光耀 刘清华 刘明伟 | 王 野 |
| 93 | 推进百年港湾等区域环境综合整治 | 组织香炉礁执法大队加强对商贸园区日常巡查，加强园区绿化、亮化，保障园区整体环境提升。持续推进。 | 香炉礁街道 住建局 城管执法局 市政中心 | 傅小昇 刘清华 曲光耀 刘明伟 | 王 野 |
| 94 | 落实河长制 | 持续做好河道内、外保洁工作，确保河道的干净整洁；加强对河道、暗渠截流设施及雨水排放口的巡查力度，确保河道内无黑臭水体；每月对河道水体进行抽样检测，确保水质达标；做好西岗区落实河长制工作的巡河、保洁台账管理，并按时完成市河长办交办的各项工作任务。持续推进。 | 市政中心 八一路街道 | 刘明伟 王利国 | 王 野 |
| 95 | 完成全国第二次污染源普查数据审核，发布普查成果 | 西岗区第二次污染源普查工作通过大连市污普办的验收；按全市污染源普查工作要求进行成果发布。12月31日前完成。 | 生态环境分局 统计局 | 张长永 王跃凌 | 王 野 |
| 96 | 加强大气污染源管控 | 依职责加强对辖区内建筑工地、散流体车辆运输扬尘监管，强化措施，建立并完善扬尘管控长效机制，实现扬尘监管制度化和常态化。持续推进。 | 生态环境分局城管执法局 住建局 市政中心 各街道 | 张长永 曲光耀 刘清华 刘明伟 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王 野 |
| 97 | 治理在建工地扬尘 | 指导市政中心加强建筑工地扬尘管控。严格执行建筑施工“六个百分百”要求。12月31日前完成。 | 住建局 城管执法局 市政中心 | 刘清华 曲光耀 刘明伟 | 王 野 |
| 98 | 中央环保督察反馈问题案件销号 | 对第一次中央环保督察72件案件及中央环保督察“回头看”44件案件的整改工作进行复核；按照全市统一要求完成相关案件的档案制作及销号工作。12月31日前完成。 | 生态环境分局 信访局 政府办 | 张长永 高岩军 张宗民 | 王 野 |
| 99 | 做好山林抚育 | 对辖区内77.34公顷山林内灌木、杂草、枯倒病死树、保留木1.5米以下枝条进行砍伐清理并外运。12月31日前完成。 | 市政中心 | 刘明伟 | 王 野 |
| 100 | 实施鲜花摆放 | 进一步提高城市绿化水平，提高路街景观层次，打造靓丽的街边风景，于五四路、长春路、胜利路、中山路、黄河路、黄河街、北京街、纪念街沿线悬挂鲜花吊篮、挂篮，摆放鲜花等。10月31日前完成。 | 住建局 | 刘清华 | 王 野 |
| 101 | 行道树补植、护树池绿化 | 在西岗区内的78条公共道路两侧补植行道树223株。品种以法桐、银杏、国槐等为主。12月31日前完成。护树池工程1月8日已完成招标，3月份进场施工，5月份完工。 | 市政中心 | 刘明伟 | 王 野 |
| 102 | 推进街景提升 | 对八一路转盘、东北路长春路交叉口等八块绿地及空地进行绿化提升改造。7月31日前完成。 | 市政中心 城管执法局 | 刘明伟 曲光耀 | 王 野 |
| 103 | 推进重点区域亮化 | 积极推进中山路、人民广场等重点区域亮化工程的完成，并在节日期间加强亮化设施的日常维护。持续推进。 | 市政中心 城管执法局 | 刘明伟 曲光耀 | 王 野 |
| （三）改善人居环境 |  |  |  |  |  |
| 104 | 继续实施“暖房子”工程 | 实施10万平方米既有居住建筑节能改造，进行外墙保温、屋面保温、屋面防水改造，更换窗户、单元门，粉刷楼梯间等。对改造区域小区环境进行提升改造，更新硬铺装、维修公共设施、合理规划空间布局，进行绿化美化，增设晾衣架、休闲座椅等便民设施。12月31日前完成。 | 住建局 | 刘清华 | 王 野 |
| 105 | 老旧小区改造工程 | 对约1.1万平方米老旧小区进行房屋屋面维修、外墙保温、楼梯间粉刷和更换塑钢窗、单元门等。小区内道路、铺装、下水管网、绿化等配套基础设施改造。11月30日前完成。 | 住建局 | 刘清华 | 王 野 |
| 106 | 开展楼院环境综合改造 | 对2019年完成节能改造的31万平方米既有居住建筑配套楼院进行环境综合提升，更新硬铺装、维修公共设施、合理规划空间布局，进行绿化美化，增设晾衣架、休闲座椅等便民设施。11月30日前完成。 | 住建局 | 刘清华 | 王 野 |
| 107 | 维修改造居民老旧电梯 | 对西岗区辖区内2005年以前投入使用、现已存在安全隐患、群众投诉举报较多的高层居民住宅电梯实施安全风险评估，对达到相关要求的电梯进行维修改造。12月31日前完成。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 108 | 治理存在安全隐患的边坡挡土墙 | 实施山庄南一街30号挡土墙险情隐患治理，6月30日前完成；实施新林巷25号挡土墙险情隐患治理，6月30日前完成；实施长春路243号地质灾害险情隐患治理。11月30日前完成。（应急局负责）实施新石路小学、工人村小学、西岗中学挡土墙隐患治理，7月31日前完成。（住建局负责） | 应急局 住建局 | 贾孟珍 刘清华 | 方德岩 |
| 109 | 道路下水管网改造 | 对香锦街交香周路南侧原有管线进行增容改造并增加收水井数量。4月底完成审批立项，5月准备招标文件，6月发布施工招标公告，7月完成招标工作并组织施工，8、9、10月组织施工，11月全部完成。 | 市政中心 | 刘明伟 | 王 野 |
| 110 | 推进“厕所革命” | 完成10座新建公厕的全部建设，6月30日之前全部开放。 | 市政中心 | 刘明伟 | 王 野 |
| 111 | 推进停车场建设 | 持续推进停车场建设，跟进项目进展情况，沟通协调各职能部门，协助企业推进项目建设。持续推进。 | 住建局 | 刘清华 | 王 野 |
| 112 | 建设口袋公园，增设休闲座椅等便民设施 | 建设一处200平以内口袋公园，设置绿篱、座椅等休闲设施。7月31日前完成。 | 市政中心 | 刘明伟 | 王 野 |
| 113 | 加强垃圾分类宣传工作，督促引导居民分类投放 | 做好督导员的培训指导，提高督导员的督导效果，正确引导居民分类投放。要求垃圾收运企业开展形式多样，内容丰富的宣传活动。12月31日前完成。 | 市政中心 城管执法局 各街道 | 刘明伟 曲光耀 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王 野 |
| 114 | 加强垃圾收运环节监管，实现全链条动态监管 | 不断完善考核标准，细化考核细则，利用西岗区垃圾分类信息系统加强垃圾收运的轨迹、收运作业监管。持续推进。 | 市政中心 城管执法局 各街道 | 刘明伟 曲光耀 王利国 张晓晶 牟立峰 崔艳玲 傅小昇 | 王 野 |
| 115 | 持续推进违法建设治理工作，减少违法建设存量 | 组织专项行动治理存量违法建设，11月底前完成五年拆违工作目标。坚决遏制新增违建，打击私挖地下室违法行为。 | 城管执法局 | 曲光耀 | 王 野 |
| （四）维护社会稳定 |  |  |  |  |  |
| 116 | 推进应急管理体系和能力现代化 | 成立区、街道和相关部门应急救援指挥部， 9月底前完成；修订完善专项应急预案，12月底前完成；建立应急信息报送制度，完成时限：9月底前；拟定《西岗区关于加强应急管理体系建设的意见》，完成时限：6月底前；编制《西岗区应急管理信息化规划实施方案》，6月底前完成。 | 应急局 区政府各部门各街道 | 贾孟珍 | 方德岩 |
| 117 | 积极防范化解重大安全风险 | 继续推进企业安全生产标准化建设；继续推动企业落实主体责任，加强四项机制建设；持续推进加油站的“双导则”督查检查。12月31日前完成。 | 应急局 | 贾孟珍 | 方德岩 |
| 118 | 抓好重点行业领域执法监察 | 全面做好烟花爆竹销售的综合监管工作；扎实开展危化专项检查，突出对各加油站的监管；对区属签状企业全覆盖检查。12月31日前完成。 | 应急局 | 贾孟珍 | 方德岩 |
| 119 | 严格食品药品监督管理 | 持续推进辖区内餐饮单位“明厨亮灶”，推进食品安全制度和规范管理，加强对学校托幼机构、养老院食品安全的监管力度。完成辖区内药店、疫苗单位的年度监督检查任务；完成药品年度抽验任务；对不合格药品依法严肃查处。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 120 | 食品安全检测 | 按辖区人数6份/千人的要求，在区内农贸市场、食品超市、生鲜超市、餐饮单位等重点区域，实施食品抽检监测共计1800批次。12月31日前完成。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 121 | 加强价格监督、反不正当竞争 | 开展清理规范公共服务领域收费工作，严厉打击价格欺诈行为，严厉打击不正当竞争行为。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 122 | 打击传销、制售假冒伪劣商品工作 | 严厉打击传销行为，创建无传销社区，开展打击制售假冒伪劣商品专项整治工作，加强打击侵权假冒执法协作。持续推进。 | 市场监管局 | 董海峰 | 常胜强 |
| 123 | 落实“三级书记抓信访”、区级领导包案等信访工作机制 | 以重点人员、重点领域为核心，以解决突出重点信访问题为主线，切实化解疑难信访问题。加大对省交办信访案件及重点攻坚台账的化解力度，在原有台账的基础上实现市信访局确定的目标。持续推进。 | 信访局 | 高岩军 | 方德岩 |
| 六、保障和改善民生，增进人民群众福祉 |  |  |  |  |  |
| （一）优先发展教育事业 |  |  |  |  |  |
| 124 | 强化学校课程建设 | 继续优化课程体系建设，突出规范+特色；召开课程建设经验交流会；开展学习者课堂教学经验分享活动。11月30日前完成。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 125 | 提升学生美育体育素养 | 开展“艺术家进校园”活动，结合地方文化开发具有学校特色的美育校本课程；加强“三队”建设，打造特色艺术项目。组织开展篮球、足球、健美操、跳绳、体育节等赛事；开展中青年教师教学能力大赛和体育课堂教学质量监测活动，提升体育课堂教学质量；组织开展学生体质健康监测工作。11月30日前完成。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 126 | 深化“道德点亮童心”工程 | 开展 “致敬勋章，做有志少年”主题活动；召开“阳光心灵”主题班会；强化学宪法、守规则教育，继续推进垃圾分类等生态文明教育工作。11月30日前完成。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 127 | 加强教师队伍建设 | 持续推进十大工程，进行学科素养、班主任管理等各类培训；开展诗朗诵比赛、春晖讲师团巡讲等师德教育系列活动；汇编师德事迹。11月30日前完成。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 128 | 提升幼儿园文化品质 | 制定《幼儿园园所文化建设交流展示活动方案》；引导各幼儿园深入挖掘丰富的文化资源和内涵积淀；积极构建与时俱进的、具有浓厚育人氛围和鲜明办学特色的园所文化体系；不断提升幼儿园文化品质。11月30日前完成。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 129 | 认定1所普惠性民办幼儿园 | 拟认定1所普惠性民办幼儿园，鼓励和引导民办园提供普惠、优质的学前教育服务。拟投入43万元扶持资金，约使120名在园幼儿受益。9月30日前。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 130 | 阳光心理健康发展项目 | 为全区30所学校配备心理咨询设备；推进教师心理健康教育能力提升课程建设，强化心理健康教师队伍培训；开展学生层面的健全人格培养教育活动、进行人格测试，促进学生心理健康。12月31日前完成。 | 教育局 教育中心 | 张永春 刘华 | 郭晓迪 |
| 131 | 悦泰福里配套学校、幼儿园升级改造 | 在悦泰福里改造项目中配套建设一所小学和一所配套幼儿园。按照《城市普通中小学校校舍建设标准》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》等相关文件要求，对配套学校、幼儿园楼内地面、部分专用教室等设施进行提升改造，改善办学条件。8月31日前完成。 | 教育中心 | 刘华 | 郭晓迪 |
| 132 | 校园基础设施提升 | 对34中教学楼屋面防水进行维修改造，对滨海小学等5所学校消防设施进行维修，确保校园安全，改善办学条件。8月31日前完成。 | 教育中心 | 刘华 | 郭晓迪 |
| （二）大力促进就业创业 |  |  |  |  |  |
| 133 | 开展“菜单式”培训 | 走访企业开展政策宣传，发挥企业优势开展技能培训。持续推进。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 134 | 实施“春风行动” | 组织开展西岗区2020年春风行动系列活动；参加第18届大连市创业就业博览会。3月31日前完成。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 135 | 实施“就业援助月” | 开展西岗区2020年就业援助月系列招聘会活动7场。1月31日前完成。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 136 | 全年举办各类招聘活动20场以上 | 通过就业援助月、春风行动、民营企业招聘周等开展各类招聘活动20场以上。12月31日前完成。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 137 | 开发就业岗位 | 通过精准宣传、技能培训、供求对接、困难帮扶、就业援助、公益岗开发等多种形式，大力开发就业岗位3000个以上。12月31日前完成。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 138 | 积极搭建创业平台 | 充分发挥跨境电商基地、劳动技能培训基地、创业孵化园区等创业服务平台作用。持续推进。 | 公共中心 | 苏 峰 | 王 野 |
| 139 | 促进青年就业见习项目 | 加强青年就业见习相关政策宣传，在全区认定10家以上青年就业见习基地。举办青年就业见习专场招聘会，助力见习双方对接，对吸纳见习人员较多、留用率较高的优质见习基地予以授牌。11月30日前完成。 | 人社局 | 金 平 | 常胜强 |
| （三）抓好抓实社会保障 |  |  |  |  |  |
| 140 | 深化居家和社区养老服务 | 建设2所居家和社区养老服务示范中心，完善居家和社区养老服务设施供给，运用智能终端或智慧平台，构建线上线下相结合、多主体参与、资源共享、公平普惠的互联网养老服务供给模式。12月31日前完成。 | 民政局 | 张 媛 | 常胜强 |
| 141 | 推进爱以德养老康复中心建设 | 帮助爱以德养老院协调办理报建手续，力争年内完成建设工作。 | 日新街道 | 崔艳玲 | 方德岩 |
| 142 | 推进“优质服务基层行”活动 | 继续推进“优质服务基层行”活动的开展，逐步完善各社区卫生服务中心科室建设，增加医疗服务项目，改善服务保障质量，进一步提高居民的获得感。持续推进。 | 卫健局 | 赵爱燕 | 郭晓迪 |
| 143 | 实施“妇幼健康促进三个一项目” | 创建一个妇幼联盟远程协作专家工作室，推动妇幼健康专科精准化服务双提升。为1000名符合条件妇女开展一次免费盆底健康普查服务，提升妇女的健康意识。建设一个标准化儿童健康营养指导站，提供免费儿童营养健康咨询和指导。10月31日前完成。 | 卫健局 | 赵爱燕 | 郭晓迪 |
| 144 | 心理健康促进项目 | 在10个社区卫生服务机构建立心理健康咨询工作室，咨询室打造成温馨、健康、舒缓心理的格局；每个机构选派2人到第七人民医院进行专业培训后，开展心理健康咨询服务工作。10月31日前完成。 | 卫健局 | 赵爱燕 | 郭晓迪 |
| 145 | 推进退役军人服务保障体系建设 | 在区退役军人服务中心建设一站式服务大厅,建设退役军人信访接待室。5月31日前完成。 | 退役军人局 | 刘英姿 | 常胜强 |
| 146 | 完成全国残疾预防综合试验区创建工作 | 创建全国残疾预防综合试验区，具体做好残疾信息上报、残疾筛查、残疾人康复服务和残疾预防宣传教育工作。12月31日前完成。 | 残联 | 张军校 | 王 乐 |
| 147 | 开展中小学生生命健康“四个一”活动 | 举办“我心中的红十字”征文和创意作品比赛和中小学生自救互救技能大赛；组织中小学生参加中国红十字会《中华人民共和国红十字会法》暨红十字青少年自救互救知识竞赛活动。12月31日前完成。 | 红十字会 | 于礼一 | 王 乐 |
| 148 | 扩大农民工工资银行代发覆盖范围 | 辖区已开工建设工程项目（以区住建局备案信息为准）农民工工资银行代发覆盖率达到100%。12月31日前完成。 | 人社局 住建局 市政中心 | 金 平 刘清华 刘明伟 | 常胜强 |
| （四）丰富公共文化供给 |  |  |  |  |  |
| 149 | 继续开展“千人快板”“曲艺进社区”“非遗进社区”等特色群众文化活动 | 进一步深化活动内容及形式，不断提升非遗传承的影响力。12月31日前完成。 | 文旅局 文体卫中心 | 刘汉武 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 150 | 坚持举办市民读书等精品文化活动 | 进一步扩大市民读书活动的范围，让不同层次的人群参与，不断推出精品读书活动。推动西岗全区全民阅读活动的深入开展，举办第十二届“书香满西岗”市民读书季暨大连市第四届“国风古韵”市民朗诵艺术月，读书季设计主题鲜明、形式多样、内容新颖的阅读活动。4月中下旬举行开幕式，8月31日前完成。 | 文旅局 文体卫中心 | 刘汉武 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 151 | 高标准打造“区长杯”足球赛等群众性体育赛事 | 进一步提升足球运动水平，努力将“区长杯”足球赛打造成为全国县域社会足球赛事，不断提升我区体育综合实力和影响力。提高广大人民群众身体素养和健康水平。11月30日前完成。 | 文旅局 文体卫中心 | 刘汉武 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 152 | 加强城市书房、曲艺博物馆、体育馆等文化惠民场所运营管理 | 进一步总结经验，扩展场馆服务功能，丰富场馆服务内容，不断提升运营管理水平。12月31日前完成。 | 文旅局 文体卫中心 | 刘汉武 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 153 | 管好用好社区足球场等公共健身场所 | 加强我区足球场等公共健身场所及设施的使用和管理，做好宣传，使其真正让广大人民群众受益。12月31日前完成。 | 文旅局 文体卫中心 | 刘汉武 田泽峰 | 郭晓迪 |
| 154 | 继续向社会开放中小学体育场地 | 继续实现全区中小学体育场地百分之百向社会开放。 | 教育局 | 张永春 | 郭晓迪 |
| 七、加强政府自身建设，建设人民满意政府 |  |  |  |  |  |
| （一）突出政治统领 |  |  |  |  |  |
| 155 | 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续抓好整改落实。 | 要对专题民主生活会检视问题制定整改方案，并对照方案抓好落实，如期见效。持续推进。 | 区政府各部门各街道 | 各部门 主要领导 | 吴开华 |
| （二）推进依法行政 |  |  |  |  |  |
| 156 | 办好人大代表建议和政协提案 | 依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受政协民主监督，办好人大代表建议和政协委员提案。12月31日前完成。 | 政府办 区政府各部门各街道 | 张宗民 | 方德岩 |
| 157 | 全面推进政务公开工作 | 推进基层政务公开标准化规范化建设，细化绩效考核指标，加大政府信息公开力度；做好政府门户网站运维监管；依法受理政府信息公开申请；做好年度政府信息公开工作报告和编制发布工作。持续推进。 | 政府办 区政府各部门各街道 | 张宗民 | 方德岩 |
| 158 | 加强法治政府建设 | 建立健全重大行政决策程序和机制，坚持严格规范公正文明执法，全面推进政务公开，加强对行政权力制约监督。开展对各单位法治政府建设督查工作，上报年度法治建设工作报告。12月31日前完成。 | 司法局 政府办 | 徐 鑫 张宗民 | 王 乐 |
| 159 | 严格落实重大行政决策法定程序 | 修订完善《西岗区重大行政决策程序规定》，不断推进区政府重大行政决策科学化、民主化、法治化。持续推进。6月30日前完成。 | 司法局 区政府各部门 各街道 | 徐 鑫 | 王 乐 |
| 160 | 全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度 | 规范公正文明执法，确认行政执法主体，严格执行行政执法检查计划，规范行政执法程序。12月31日前完成。 | 司法局 | 徐 鑫 | 王 乐 |
| （三）恪守廉洁底线 |  |  |  |  |  |
| 161 | 认真履行党风廉政建设主体责任 | 及时召开政府廉政工作会议，定期分析廉政工作形势，落实好廉政谈心谈话制度，按要求报告履行全面从严治党责任情况。持续推进。 | 区政府各部门各街道 | 各部门 主要领导 | 吴开华 |
| 162 | 加强和改进作风 | 坚决克服形式主义、官僚主义，坚决纠正不作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政，坚决惩处失职、渎职。持续推进。 | 区政府 各部门各街道 | 各部门 主要领导 | 吴开华 |
| 163 | 扎实做好审计工作 | 完成2019年预算执行和其他财政收支审计，开展经济责任审计和专项审计调查。12月31日前完成。 | 审计局 | 常立群 | 吴开华 |
| 164 | 机关办公用房优化利用 | 做好楼宇的维修、设施设备的维护保养工作，做好办公用房的调整工作，做好项目推进工作按期完成工程，各项工作的良好率98%。12月31日前完成。 | 机关事务局 | 曹利娜 | 方德岩 |